## Форма СГ
#form_type | [5 empty] | Форма СГ-версия 12-2
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации*
#form_name | "Образование"
#region | Кемеровская область
(наименование субъекта Российской Федерации)
#date | за ноябрь 2013 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
#data_start | 1 | 2.1.2. | Поощрение лучших учителей
| 2 | 2.1.3.9. | Подготовка и представление отчета Кемеровской области о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2013 года | 2013-11-15 | 2013-11-15 | Выполнено. Отчет направлен в Министерство образования и науки РФ
| 3 | 3.1. | Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта "Образование"
| 4 | 3.1.1. | Общественное продвижение приоритетных национальных проектов в сфере образования (телепередачи, пресс-конференции, круглые столы, пресс-туры, размещение социальной рекламы) | 2013-12-31 |  | Выполняется. Договоры по СМИ, график работы по СМИ, информация на сайт Департамента образования и науки Кемеровской области
#data_end | 5 | 3.1.2. | Проведение мониторинговых и аналитических мероприятий по реализации направлений приоритетного национального проекта "Образование" в Кемеровской области | 2014-01-15 |  | Выполняется. Отчеты и доклады по реализации ПНПО
#author | Заместитель Губернатора Кемеровской области | [5 empty] | Е.А. Пахомова
[6 empty] | (подпись) | (фамилия, инициалы)
| * | 1. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации одновременно с первым отчетом о выполнении сетевого графика направляют ФСО России утвержденный сетевой график реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год (по данной форме с заполнением граф 1-4).
2. В случае внесения изменений в сетевой график федеральный орган исполнительной власти (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в обязательном порядке направляет в ФСО России их полный перечень, с указанием документов (решений), в соответствии с которыми производилась корректировка сетевого графика.
3. Содержание полей в графах 2-4 представляемых отчетных форм должно в точности совпадать с содержанием соответствующих полей в строках утвержденного сетевого графика реализации приоритетного национального проекта и мероприятий по улучшению демографической ситуации на текущий год.
4. В предоставляемых отчетах необходимо отражать сведения лишь о тех мероприятиях, которые были исполнены в отчетном месяце, а также о невыполненных мероприятиях, сроки исполнения по которым истекли.
Note on D9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on E9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Вспомогательный (hidden)
Кварталы | Месяцы | Полугодия | Года | Субъекты |  | Месяцы_полный список
на 1 апреля 2012 г. | на 1 февраля 2012 г. | на 1 июля 2012 года | 2012 | Алтайский край | 1 | за январь 2012 г.
на 1 октября 2012 г. | на 1 марта 2012 г. | на 1 июля 2013 года | 2013 | Амурская область | 10 | за февраль 2012 г.
на 1 апреля 2013 г. | на 1 мая 2012 г. |  |  | Архангельская область | 11 | за март 2012 г.
на 1 октября 2013 г. | на 1 июня 2012 г. |  |  | Астраханская область | 12 | за апрель 2012 г.
| на 1 августа 2012 г. |  |  | Белгородская область | 13 | за май 2012 г.
| на 1 сентября 2012 г. |  |  | Брянская область | 14 | за июнь 2012 г.
| на 1 ноября 2012 г. |  |  | Владимирская область | 15 | за июль 2012 г.
| на 1 декабря 2012 г. |  |  | Волгоградская область | 17 | за август 2012 г.
| на 1 февраля 2013 г. |  |  | Вологодская область | 18 | за сентябрь 2012 г.
| на 1 марта 2013 г. |  |  | Воронежская область | 19 | за октябрь 2012 г.
| на 1 мая 2013 г. |  |  | г.Москва | 20 | за ноябрь 2012 г.
| на 1 июня 2013 г. |  |  | г.Санкт-Петербург | 45 | за декабрь 2012 г.
| на 1 августа 2013 г. |  |  | Еврейская автономная область | 40 | на 2012 г.
| на 1 сентября 2013 г. |  |  | Забайкальский край | 99 | за январь 2013 г.
| на 1 ноября 2013 г. |  |  | Ивановская область | 7600 | за февраль 2013 г.
| на 1 декабря 2013 г. |  |  | Иркутская область | 24 | за март 2013 г.
|  |  |  | Кабардино-Балкарская Республика | 2500 | за апрель 2013 г.
|  |  |  | Калининградская область | 83 | за май 2013 г.
|  |  |  | Калужская область | 27 | за июнь 2013 г.
|  |  |  | Камчатский край | 29 | за июль 2013 г.
|  |  |  | Карачаево-Черкесская Республика | 3000 | за август 2013 г.
|  |  |  | Кемеровская область | 91 | за сентябрь 2013 г.
|  |  |  | Кировская область | 32 | за октябрь 2013 г.
|  |  |  | Костромская область | 33 | за ноябрь 2013 г.
|  |  |  | Краснодарский край | 34 | за декабрь 2013 г.
|  |  |  | Красноярский край | 3 | на 2013 г.
|  |  |  | Курганская область | 4000
|  |  |  | Курская область | 37
|  |  |  | Ленинградская область | 38
|  |  |  | Липецкая область | 41
|  |  |  | Магаданская область | 42
|  |  |  | Московская область | 44
|  |  |  | Мурманская область | 46
|  |  |  | Ненецкий автономный округ | 47
|  |  |  | Нижегородская область | 22
|  |  |  | Новгородская область | 49
|  |  |  | Новосибирская область | 50
|  |  |  | Омская область | 52
|  |  |  | Оренбургская область | 53
|  |  |  | Орловская область | 54
|  |  |  | Пензенская область | 56
|  |  |  | Пермский край | 5700
|  |  |  | Приморский край | 5
|  |  |  | Псковская область | 58
|  |  |  | Республика Адыгея | 79
|  |  |  | Республика Алтай | 84
|  |  |  | Республика Башкортостан | 80
|  |  |  | Республика Бурятия | 81
|  |  |  | Республика Дагестан | 82
|  |  |  | Республика Ингушетия | 26
|  |  |  | Республика Калмыкия | 85
|  |  |  | Республика Карелия | 86
|  |  |  | Республика Коми | 87
|  |  |  | Республика Марий Эл | 88
|  |  |  | Республика Мордовия | 89
|  |  |  | Республика Саха (Якутия) | 98
|  |  |  | Республика Северная Осетия - Алания | 90
|  |  |  | Республика Татарстан | 92
|  |  |  | Республика Тыва | 93
|  |  |  | Республика Хакасия | 95
|  |  |  | Ростовская область | 60
|  |  |  | Рязанская область | 61
|  |  |  | Самарская область | 36
|  |  |  | Саратовская область | 63
|  |  |  | Сахалинская область | 64
|  |  |  | Свердловская область | 65
|  |  |  | Смоленская область | 66
|  |  |  | Ставропольский край | 7
|  |  |  | Тамбовская область | 68
|  |  |  | Тверская область | 28
|  |  |  | Томская область | 69
|  |  |  | Тульская область | 70
|  |  |  | Тюменская область | 71
|  |  |  | Удмуртская Республика | 94
|  |  |  | Ульяновская область | 73
|  |  |  | Хабаровский край | 8
|  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 75
|  |  |  | Челябинская область | 96
|  |  |  | Чеченская Республика | 97
|  |  |  | Чувашская Республика | 77
|  |  |  | Чукотский автономный округ | 78
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область